## Sheet1
关于城市建设提质“提升路网”重点项目进展情况表
2019.5.31
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2018年底完成投资 | 2019年度计划投资 | 目前 完成 投资 | 进展情况 | 存在问题 | 备注
续建（5项） |  |  |  | 5170 | 2620 | 2550 | 935
1 | 玉川街东延 | 愚公路—东一环，道路全长1200米，道路红线宽度24米。 | 2018.10—2019.05 | 1400 | 800 | 600 | 390 | 雨、污管道施工完成，灰土完成650米。 |  | 已开工
2 | 致远路 | 中梁小区南侧路，愚公路—东一环，全长约1km，道路规划宽30m。 | 2018.10—2019.05 | 1350 | 1050 | 300 | 430 | 愚公路至壹号城邦东围墙施工基本完成，东围墙至东环待土地批复后进行附属物登记。 | 壹号城邦东围墙以东根据1月16日李市长现场调研要求，由属地政府组织强拆，待拆除完成后及时开工。 | 已开工
3 | 青洛河路 | 东一环—经一路，全长800米，红线宽25米。 | 2018.10—2019.05 | 1370 | 700 | 670 | 55 | 完成施工招标，道路放线工作。土地组卷手续已报至国土部门，待土地批准后进行附属物登记。
4 | 市区桥梁加固、重建 | 奉仙桥拆除重建。 | 2018.12—2019.07 | 750 | 50 | 700 | 15 | 1.奉仙桥已完成设计，正在预算编制。2.亚桥桥由加固变为拆除重建，正在进行立项（含汤帝桥、望春桥）。 | 待市长办公会确定修改方案。
5 | 财源路改造 | 改造人行道500米，增加雨水、污水管网。 | 2018.10—2019.05 | 300 | 20 | 280 | 45 | 完成施工招标，附属物补偿，树木砍伐完成；围挡完成；洗车台完成；220-380沟槽开挖；270-380管道铺设；040-400树根及腐殖土清理；100-220沟槽开挖；100-220管道铺设；砌筑检查井6座；040-100沟槽开挖；250-380管道回填；砌筑检查井2座。 |  | 已开工
新建（9项） |  |  |  | 54201 | 0 | 28196 | 38
1 | 愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造 | 1、改造范围。愚公路改造南起济源大道，北至蟒河桥，全长1.8公里，为城市南北主干道，道路红线宽54米，双向八车道。2、改造方案。原隔离带缩减为2.5米，改造为快车道；慢车道改为7米宽两车行道，慢车道改为侧石以上；将西侧架空电缆入地改造；将两侧人行道按海绵城市标准改造；两侧绿化改造提升。 | 2019.03—2019.12 | 7085 |  | 5080 |  | 工程采用半幅施工。围挡完成，沥青路面铣刨1200米，破除机动车道水稳800米,外运水稳200米。东半幅施工完成后，进行西半幅施工。 |  | 已开工
2 | 新济路（东一环至东二环）道路改造 | 1、改造范围。西起东一环，东至东二环，全长1.6公里，为城市东西主干道，道路红线宽32米，双向六车道，为机非混行。2、改造方案。道路路面宽24m，原路面破除新建沥青混凝土路面；将原合流管作为污水管道，在道路两侧新增雨水管道。 | 2019.03—2019.12 | 4818 |  | 4818 |  | 完成图纸设计，施工招标。由于交通通行原因，计划愚公路快车道施工完成后开工。
3 | 天坛路（北海路至北一环）道路改造（含六交口转盘提升） | 1、改造范围。天坛路改造南起北海路，北至北一环，全长1.5公里，为城市南北主干道，道路红线宽48米，双向四车道。六交口转盘。2、改造方案。天坛路快、慢车道破除新建。六交口转盘半径适当减小，增设地标构筑物、高标准绿化、亮化、铺装、围栏等。 | 2019.03—2019.12 | 5578 |  | 5578 |  | 完成施工招标。
4 | 汤帝路（济源大道至汤帝桥）道路改造 | 1、改造范围。汤帝路改造南起济源大道，北至湨河桥，全长680米，为城市南北主干道，道路红线宽48米，双向四车道。2、改造方案。快慢车道破除新建；增设雨水管道，实现雨污分流。 | 2019.03--2019.12 | 1960 |  | 1960 | 18 | 绿化带苗木移植完成，招标控制价修改已完成。
5 | 南一环东延 | 全长800米，道路红线宽度50米，道路两侧各25米绿化带。 | 2019.03-2019.12 | 3000 |  | 3000 |  | 完成施工招标。
6 | 东一环南延 | 全长800米，道路红线宽度50米，道路两侧各25米绿化带。 | 2019.03-2019.12 | 3000 |  | 3000 |  | 完成施工招标，正进行设计。
7 | 泉水湾南侧道路 | 1、建设范围。泉水湾路建设西起愚公路，东至东一环，全长1.1公里，沿湨河北岸，为城市支路，道路红线宽13米，双向两车道。2、建设方案。道路红线13m，车行道宽7m，水泥混凝土路面;两侧人行道宽3m，环保砖铺装；埋设雨水管道，排除路面雨水。 | 2019.03-2019.12 | 1705 |  | 1705 |  | 完成地质勘探，图纸设计，正进行预算编制，进行财政评审。
8 | 城市道路改造 | 愚公路（济源大道至南一环）1.8公里、济渎路（天坛路至东一环）4.9公里、汤帝路（济源大道至南一环）1.75公里。 | 2019.03--2020.09 | 27000 |  | 3000 |  | 正在进行前期工作。
9 | 龙泉南路建设项目 | 建设上下道路两条，总长200米，道路宽度6.5米。 | 2019.03-2019.05 | 55 |  | 55 | 20 | 土方开挖718方，外调土方560方，灰土完成880方，混凝土完成880平方。 |  | 已开工
前期（9项） |  |  |  | 96400 | 0 | 2350 | 0
1 | 玉川街西延 | 荆梁南路—天坛路，全长500米，道路红线宽度24米,主道路15米，两侧各4.5米人行道。快慢车道、人行道建设（海绵城市标准），水电气暖同时入地。 | 2019.10-2020.06 | 10000 |  | 200 |  | 已委托相关机构编制项目可行性研究报告。
2 | 荆梁路南延 | 黄河路—规划南二环，全长约1公里，道路红线宽24米，车行道宽15米，两侧各4.5米人行道。快慢车道、人行道建设（海绵城市标准）；水电气暖同时入地。 | 2019.10-2020.06 | 2200 |  | 200 |  | 编制项目可行性研究报告已完成，正准备立项资料。
3 | 东一环改造 | 1、济源大道—新济路，道路全长1.8公里，宽32米；原路面破除新建改造提升，道路拓宽为6车道、雨污管网建设、路灯更换、建设电力、弱电舱、两侧绿化带提升、人行道提升改造；2、新济路—北海路，道路全长1.5公里；快车道加铺5cm厚沥青砼，两侧人行道整修。 | 2019.11-2020.11 | 7000 |  | 100 |  | 已委托相关机构编制项目可行性研究报告。
4 | 河苑街东延（赵礼庄-东一环）道路工程 | 赵礼庄-东一环，道路全长500米，宽20米，主车道15米，两侧各2.5米人行道。快慢车道、人行道建设（海绵城市标准）；水电气暖同时入地。 | 2019.11-2020.06 | 5000 |  | 250 |  | 根据1月16日李市长调研要求，待沁园街道办事处和城投公司对赵礼庄改造方案完成后，16座民房住户安置再实施。
5 | 济渎路改造 | 天坛路—东一环，全长5公里，道路红线宽44米。 | 2019.11-2020.11 | 10000 |  | 200 |  | 已完成项目可行性研究报告编制。
6 | 汤帝路改造 | 济源大道—南一环，全长1.7公里，道路红线宽48米。 | 2019.11-2020.11 | 3600 |  | 100 |  | 已完成项目可行性研究报告编制。
7 | 天坛路改造 | 济源大道—南环，全长约1.5公里，道路红线宽48米，原路面破除新建改造提升，道路两侧绿化带拆除拓宽为双向六车道。 | 2019.12-2020.06 | 5000 |  | 300 |  | 已完成施工招标，准备开工。
8 | 北环路西延立交 | 北一环西延，全长2.5公里道路规划红线50米，含道路、跨铁路立交桥。快慢车道、立交桥建设、人行道建设（海绵城市标准）；水电气暖同时入地。 | 2019.11-2020.12 | 30000 |  | 500 |  | 已完成可研初稿编制，需进一步和可研编制单位结合，进行完善。
9 | 济渎大街穿越焦柳铁路立交 | 1、基本情况。济渎大街下穿焦柳铁路位于济渎路六交口西300米处，桥下通行净宽9m，通行净高3.5m，桥下有解放河以暗涵通过。2、改造方案。拆除既有梁桥，顶进四孔框架桥。本方案将济源车站上跨济渎大街梁桥拆除，顶进5.5+8.5+8.5+5.5m四孔连续框架桥，其中中间两孔8.5m通行机动车，两侧5.5m通行行人和非机动车。为减少对既有道路改造长度，框架桥机动车道通行净高按4.5m考虑。3、拆迁、改河。 | 2019.01-2021.12 | 23600 |  | 500 |  | 方案已向市规委会汇报，根据意见正进行修改。